## Sheet6 (2)
結合テスト | システム名 | アルバム更新
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-06-18
アルバム更新画面
項目番号 | 大項目 | 列3 | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | アルバム更新画面に遷移するか | 1.アルバム情報画面の「…」をおし、「更新」を押す | アルバム更新画面に遷移 | 2025-06-19 | 〇
2.アルバム更新画面に遷移
2 | 正常系 |  | 該当アルバムの「タイトル」情報が表示されているか | 1.アルバム情報画面の「…」をおし、「更新」を押す | 該当アルバムの「タイトル」の表示 | 2025-06-19 | 〇
2.アルバム更新画面に遷移
3 | 正常系 |  | 該当アルバムの「写真」情報が表示されているか | 1.アルバム情報画面の「…」をおし、「更新」を押す | 該当アルバムの「写真」の表示 | 2025-06-19 | 〇
2.アルバム更新画面に遷移
空欄の状態では、更新ができないようなっているか
14 | 異常系 |  | 削除されたアルバムは「指定したアルバムは存在しません。」の表示 | 1.削除されたidでアクセスする | 「指定したアルバムは存在しません。」 | 2025-06-19 | 〇
|  |  | 戻るボタンを押下後、アルバム情報画面遷移 | 1.アルバム更新画面の「戻る」を押す | アルバム情報画面に戻る
2.アルバム情報画面に遷移
|  |  | アカウント権限「一般」の場合、「アクセス権限がありません。」の表示 | 1.マイページ画面の「戻る」を押す | 「アクセス権限がありません」
2.カレンダー画面に遷移
3 | 異常系 |  | $_SESSION['user']が存在しない場合、login.phpへリダイレクトされるか | 1.ログインしない状態で、album-info.phpをURLに直打ちする | login.phpにリダイレクト | 2025-11-30 | 〇

## Sheet7 (2)
結合テスト | システム名 | アルバム更新
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-06-18
マイページ画面からマイページ更新完了画面
項目番号 | 大項目 | 列3 | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
| 正常系 |  | アルバム更新完了画面に遷移するか | 1.マイページ画面の「更新」ボタンを押す | アルバム更新確完了画面に遷移 | 2025-06-19 | 〇
2.マイページ更新完了画面に遷移
1 | 正常系 |  | 「タイトル」が変更された場合、「タイトルが変更されました。」の表示 | 1.タイトルを変更し、ブログ更新画面の「更新」ボタンを押す | 「タイトルが変更されました。」 | 2025-06-19 | 〇
2.ブログ更新完了画面に遷移
2 | 正常系 |  | 「写真」が変更された場合、「内容が変更されました。」の表示 | 1.内容を変更し、ブログ更新画面の「更新」ボタンを押す | 「写真が変更されました。」 | 2025-06-19 | 〇
2.ブログ更新完了画面に遷移
14 | 正常系 |  | 両項目変更した場合、「タイトル、写真が変更されました。」の表示 | 1.両項目を変更し、ブログ更新画面の「更新」ボタンを押す | 「タイトル、写真が変更されました。」 | 2025-06-19 | 〇
2.ブログ更新完了画面に遷移
15 | 正常系 |  | どこも変更しなかった場合、「変更はありませんでkした。」の表示 | 1.ブログ更新画面の「更新」ボタンを押す | 「変更はありませんでkした。」 | 2025-06-19 | 〇
2.ブログ更新完了画面に遷移
3 | 異常系 |  | $_SESSION['user']が存在しない場合、login.phpへリダイレクトされるか | 1.ログインしない状態で、album-info.phpをURLに直打ちする | login.phpにリダイレクト | 2025-11-30 | 〇

## Sheet8 (2)
結合テスト | システム名 | アルバム更新
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-06-18
更新処理
項目番号 | 大項目 | 列3 | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | 「タイトル」が更新されているか | 1.更新完了後、「アルバムへ」を押す | 更新された「タイトル」 | 2025-06-19 | 〇
2.アルバム情報画面に遷移し、確認
2 | 正常系 |  | 「写真」が更新されているか | 1.更新完了後、「アルバムへ」を押す | 更新された「写真」 | 2025-06-19 | 〇
2.アルバム情報画面に遷移し、確認
3 | 正常系 |  | 「更新日時」が更新されているか | 1.更新完了後、DBで確認 | 更新を行った日の表示 | 2025-06-19 | 〇

## Sheet1 (4)
結合テスト | システム名 | アルバム削除
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-06-18
アカウント情報画面からアカウント削除画面
項目番号 | 大項目 | 列3 | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | アルバム削除画面に遷移するか | 1.ブログ情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | アルバム削除画面に遷移 | 2025-06-19 | 〇
2.ブログ削除画面に遷移
2 | 正常系 |  | 該当アルバムの「タイトル」が表示されているか | 1.ブログ情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | 該当アルバムの「タイトル」の表示 | 2025-06-19 | 〇
2.ブログ削除画面に遷移
3 | 正常系 |  | 該当ブログの「写真」が表示されているか | 1.ブログ情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | 該当アルバムの「内容」の表示 | 2025-06-19 | 〇
2.ブログ削除画面に遷移
3 | 異常系 |  | $_SESSION['user']が存在しない場合、login.phpへリダイレクトされるか | 1.ログインしない状態で、album-info.phpをURLに直打ちする | login.phpにリダイレクト | 2025-11-30 | 〇

## Sheet2 (2)
結合テスト | システム名 | アルバム削除
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-06-18
アカウント削除画面からアカウント削除完了画面
項目番号 | 大項目 | 列3 | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | アルバム削除完了画面に遷移するか | 1.ブログ情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | アルバム削除完了画面に遷移 | 2025-06-19 | 〇
2.ブログ削除画面の「削除」を押す
3.ブログ削除完了画面に遷移
3 | 異常系 |  | DB更新時にエラーが発生する場合は、画面に「エラーが発生したためアルバム削除できません。」と赤字で表示する。 | 1.XAMPPのMySQLを停止の状態にする | 「エラーが発生したためアルバム削除できません。」と赤字で表示 | 2025-06-19 | 〇
2.アカウント削除確認画面の「削除する」ボタンを押す
3.アカウント削除確認画面で確認
4 | 正常系 |  | 削除されたアルバムの削除フラグが無効となっているか | 1.ブログ削除完了後、DBで確認 | 削除フラグ無効
5 | 正常系 |  | 削除されたアルバムはアルバム一覧画面に表示されていないか | 1.ブログ情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | 削除されたアルバムは表示されない
2.ブログ削除画面の「削除」を押す
3.ブログ削除完了画面の「ブログへ」を押す
4.ブログ一覧画面に遷移
3 | 異常系 |  | $_SESSION['user']が存在しない場合、login.phpへリダイレクトされるか | 1.ログインしない状態で、blog-delete-complete.phpをURLに直打ちする | login.phpにリダイレクト | 2025-11-30 | 〇

## Sheet1 (2) (hidden)
結合テスト | システム名 | アカウント登録
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-05-20
アカウント登録確認画面
項目番号 | 大項目 |  | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | 名前（姓)の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
2 | 正常系 |  | 名前（名)の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
3 | 正常系 |  | カナ（姓)の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
4 | 正常系 |  | カナ（名)の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
5 | 正常系 |  | メールアドレスの入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
6 | 正常系 |  | パスワードの入力値がハッシュ化●で表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値を●で表示 | 2025-05-28 | × | 入力された値に対して●で表示されていない
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
7 | 正常系 |  | 性別の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
8 | 正常系 |  | 郵便番号の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
9 | 正常系 |  | 住所（都道府県）の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
10 | 正常系 |  | 住所（市区町村）の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
11 | 正常系 |  | 住所（番地）の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
12 | 正常系 |  | アカウント権限の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
13 | 異常系 |  | DB登録時にエラーが発生する場合は、画面に「エラーが発生したためアカウント登録できません。」 | 1.XAMPPのMySQLを停止の状態にする | 赤文字で、「エラーが発生したためアカウント登録できません。」の表示 | 2025-05-28 | × | データベース接続エラーとエラーの内容が表示
|  |  | とエラーメッセージを赤字で表示の確認 | 2.アカウント登録確認画面の「登録する」を押す |  |  |  | される。「対象のコンピュータによって拒否され
|  |  |  | 3.アカウント登録完了画面に遷移して確認 |  |  |  | たため、接続できませんでした。」の表示
14 | 正常系 |  | 同じメールアドレスで登録できないようになっているか | 1.アカウント登録でメールアドレスを一度登録する | 同じメールアドレスは登録できないようになっている | 2025-05-29 | 〇
2.もう一度同じメールアドレスをアカウント登録画面で入力する
3.アカウント登録確認画面の「登録する」を押す。
15 | 正常系 |  | 「登録する」ボタンを押下後に、アカウント登録完了画面に遷移するか | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 「登録する」ボタンを押下後、アカウント登録完了画面に遷移する | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
16 | 正常系 |  | アカウント登録画面の各項目の入力値（アカウント登録確認画面で表示した入力値）がセットされているか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「前に戻る」を押す | アカウント登録画面で入力した値が、すべてセットされている | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面に遷移

## Sheet1 (3) (hidden)
結合テスト | システム名 | アカウント登録
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-05-20
アカウント登録完了画面
項目番号 | 大項目 | 列3 | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「名前（姓）」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
2 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「名前（名）」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
3 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「カナ（姓）」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
4 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「カナ（名）」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
5 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「メールアドレス」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
6 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「パスワード」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
7 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「性別」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
8 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「郵便番号」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
9 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「住所（都道府県）」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
10 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「住所（市区町村）」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
11 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「住所（番地）」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
12 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「アカウント権限」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
13 | 正常系 |  | 「TOPページへ戻る」ボタンを押下後、TOPページに遷移するか | 1.アカウント登録完了画面の「TOPページへ戻る」ボタンを押す | 「TOPページへ戻る」ボタンを押下後、TOPページに遷移する | 2025-05-28 | 〇
2.TOPページに遷移する